## Risks
I2_Webuserinterface_Datenbankverwaltung Risikoliste
Risiko ID | Datum | Titel | Beschreibung | Typ | Auswirkung | Ausmaß | Wahrscheinlichkeit | Owner | Gegenmaßnahmen
1 | 2022-12-10 | Ausfall eines Teammitglieds | Ein Teammitglied kann zeitweise oder dauerhaft nicht mehr am Projekt mitarbeiten, z.B. wegen einer Krankheit oder einem Studiengangwechsel | Ressource | 3 | 20% | 0.6 | Projekt-management | Rollen mit Backup belegen und Informationen zwischen kontinuerlich austauschen.
2 | 2022-12-10 | Informationsaustausch | Missverständliche/ fehlende Kommunikation untereinander | geschäftlich | 4 | 60% | 2.4 | Alle Teammit-glieder | Dokumentation von Vereinbarungen und Zielen, sowie Nutzen zentraler Kommunikationswege (Discord/Whatsapp).
3 | 2022-12-10 | Fehlendes Managment | Unstrukturierte Vorgehensweise in der Projektplanung und Projektdurchführung | geschäftlich | 4 | 30% | 1.2 | Projekt-managment | Arbeiten in einer agilen Vorgehensweise. Zudem regelmäßige Teammeetings (Auswertung der letzten Iteration/ Feedback/ Planung der nächsten Interation.
4 | 2022-12-10 | Änderung des Anforderungsprofiles | Anforderungen varrieren ständig und führen zur Unbrauchbarkeit bereits erreichte Ziele | geschäftlich | 2 | 50% | 1 | Auftraggeber, Projekt-managment, Analysten | Klare und regelmäßige Kommunikation zwischen dem Team und dem Auftraggeber
5 | 2022-12-10 | Begrenzte zeitliche Ressourcen | Die zeitliche Verfügbarkeit der Teammitglieder wird zB. durch das Studium oder anderere Verpflichtungen eingeschränkt | geschäftlich und zeitlich | 3 | 30% | 0.9 | Projekt-management | Kurze Iterationsplanung von maximal 2 Wochen. Offene Aufgaben auf Teammitglieder aufteilen.
6 | 2022-12-10 | Nutzung neuer Tools | Es werden neue Werkzeuge im Laufe der Projektarbeiten genutzt(zb. GitHub, Visual Paradigm), mit denen noch keine oder wenig Erfahrung gesammelt werden konnte. | technisch | 2 | 50% | 1 | Alle Teammit-glieder | Unerfahrene Mitglieder werden von erfahreren Mitgliedern unterstützt. Bei offenen Fragen kann beim Coach oder bei der technischen Unterstützung nachgefragt weden.
7 | 2022-12-10 | Fehlendes Fachwissen | Es fehlt das Wissen und Routine, um eine Aufgabe effizient lösen zu können. | Ressource | 3 | 35% | 1.05 | Alle Teammit-glieder | Sinnvolle Aufteilung von Kompetenzen, ggf. Umstrukturierung der Projektrollen. Selbstständiger Fähigkeitenausbau mithilfe von Fachliteratur oder Lehrvideos.
8 | 2022-12-10 | Fehlende/Missverständliche Kommunikation mit Auftraggeber | Auftraggeber ist nicht erreichbar, oder Vorstellungen vom Auftraggeber werden vom Projektteam anders aufgenommen | geschäftlich | 3 | 20% | 0.6 | Projekt-managment | Häufige Meetings, auch mit dem Themensteller und SHK, bei denen Fragen geklärt werden.
9 | 2022-12-10 | Einarbeitung in vorhandenes Projekt | Bereits vorhandene Projektarbeit ist nicht für den weiteren Arbeitsablauf zu gebrauchen. | technisch | 4 | 15% | 0.6 | Projekt-managment | Bereits vorhandene Unterlagen/ Projektcode durchschauen und überarbeiteen. Verständnissfragen auch mit Vorgängerteam besprechen.
10 | 2022-12-10 | Bereitstellung der Webanwendung | Die Bereitsstellung der Webanwendung auf dem Server bereitet Probleme. | technisch | 4 | 40% | 1.6 | Deployment Engineer | Deployment Konzept, Klärung der Domän Adresse
11 | 2022-12-10 | Zeitplan | Die Zeit ist zu knappe, um das Projekt fertig zu stellen. | zeitlich | 3 | 25% | 0.75 | Projekt-managment | Absprache mit Coach und Auftraggeber treffen
12 | 2022-12-10 | Datenverlust des aktuellen Projektstands (ganz oder teilweise) | Technische Ausfälle, versehentliches Löschen oder Überschreiben von Arbeitsständen führen zu Verlust von Arbeitsfortschritten. | Ressource | 5 | 10% | 0.5 | Projekt-management | Nutzung von Github, Backups planen und durchführen, Üben der Nutzung von Github.