## Risks
I2_Webuserinterface_Datenbankverwaltung Risikoliste
Legende
|  | Bezeichnung | Beschreibung
|  | Risiko ID | Eindeutige Identifikationsnummer des jeweiligen Risikos
|  | Datum | Eintragungsdatum in die Risikoliste
|  | Titel | Bezeichnung des Risikos
|  | Beschreibung | Tiefere Erläuterung des Risikos
|  | Typ | Art/Klassifizierung des Problems
|  | Owner | Wessen Verantwortungsbereich würde das betreffen?
|  | Gegenmaßnahme | Möglichkeiten, um das Problem zu hemmen
|  | Auswirkung | Wert zwischen 1-10, welcher den Einfluss auf das Gesamtprojekt widergibt
|  | Ausmaß | Wert zwischen 1-10, welcher den Einfluss auf die Iteration widergibt
|  | Wahrscheinlichkeit | Chance, dass das Problem eintritt
[8 empty] | Iteration 1 |  | Iteration 2 |  | Iteration 3 |  | Iteration 4
Risiko ID | Datum | Titel | Beschreibung | Typ | Owner | Gegenmaßnahmen | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Ausmaß | Wahrscheinlichkeit | Ausmaß | Wahrscheinlichkeit | Ausmaß | Wahrscheinlichkeit | Ausmaß
1 | 2022-12-12 | Ausfall eines Teammitglieds | Ein Teammitglied kann zeitweise oder dauerhaft nicht mehr am Projekt mitarbeiten, z.B. wegen einer Krankheit oder einem Studiengangwechsel | Ressource | Projekt-management | Rollen mit Backup belegen, im Voraus Bescheid geben (Planung) und Informationen kontinuierlich austauschen, bspw. durch Protokollführung. | 3 | 5% | 0.15 | 15% | 0.45 | 25% | 0.75
2 | 28/11/2022 | ineffiziente Organisation und Kommunikation innerhalb des Teams | Missverständliche/ fehlende Kommunikation untereinander, wodurch sich die Arbeitsweise drosselt und der Teamzusammenhalt leidet (z.B. zwei oder mehr arbeiten ohne Absprache an der gleichen Funktion) | organisatorisch | Alle Teammitglieder | Dokumentation von Vereinbarungen und Zielen, Nachfragen bei Unklarheiten sowie offenere Kommunikation untereinander durch Nutzen zentraler Kommunikationswege (Discord/Whatsapp). | 6 | 70% | 4.2 | 65% | 3.9 | 35% | 2.1
3 | 28/11/2022 | Fehlendes Managment | Unstrukturierte Vorgehensweise in der Projektplanung und Projektdurchführung, wodurch die Teamarbeit ins Stocken gerät und es mehr Potenzial für Fehler gibt | organisatorisch | Projekt-Managment | Arbeiten in einer agilen Vorgehensweise. Zudem regelmäßige Teammeetings (Auswertung der letzten Iteration/ Feedback/ Planung der nächsten Interation. | 5 | 65% | 3.25 | 70% | 3.5 | 50% | 2.5
4 | 28/11/2022 | Änderung des Anforderungsprofiles | Es kommen immer neue Anforderungen dazu; bestehende variieren aber auch ständig und führen zur Unbrauchbarkeit bereits erreichter Ziele/Funktionen | geschäftlich, technisch | Auftraggeber, Projekt-Managment, Analysten | Klare und regelmäßige Kommunikation zwischen dem Team und dem Auftraggeber, Einholen von Feedback sowie Klären von offenen Fragen | 8 | 100% | 8 | 95% | 7.6 | 80% | 6.4
5 | 2023-02-01 | Begrenzte zeitliche Ressourcen | Die zeitliche Verfügbarkeit der Teammitglieder wird z.B. durch das Studium oder anderere Verpflichtungen eingeschränkt | organisatorisch, zeitlich | Projekt-management | Kurze Iterationsplanung von maximal 2 Wochen sowie regelmäßige Protokollführung, zum Erhalt des Wissensstandes. Offene Aufgaben auf Teammitglieder aufteilen. | 4 | 30% | 1.2 | 60% | 2.4 | 25% | 1
6 | 28/11/2022 | Nutzung neuer Tools | Es werden neue Werkzeuge im Laufe der Projektarbeiten genutzt (z.B. GitHub, Visual Studio Code), mit denen noch keine oder wenig Erfahrung gesammelt werden konnte, und man dadurch keine Kenntnis über deren Funktionen hat. | technisch | Alle Teammitglieder | Unerfahrene Mitglieder werden von erfahreren Mitgliedern unterstützt oder bilden sich selbstständig weiter. Bei offenen Fragen kann beim Coach oder bei der technischen Unterstützung nachgefragt weden. | 6 | 65% | 3.9 | 50% | 3 | 35% | 2.1
7 | 28/11/2022 | Fehlendes Fachwissen | Es fehlt das Wissen und Routine, sei es bspw. um die Programmiersprache oder die Arbeitsumgebung, um eine Aufgabe effizient lösen zu können. | Ressource | Alle Teammitglieder | Sinnvolle Aufteilung von Kompetenzen, ggf. Umstrukturierung der Projektrollen. Selbstständiger Fähigkeitenausbau mithilfe von Fachliteratur oder Lehrvideos. | 7 | 90% | 6.3 | 70% | 4.9 | 45% | 3.15
8 | 28/11/2022 | Fehlende/Missverständliche Kommunikation mit Auftraggeber | Auftraggeber ist nicht erreichbar, gibt kein Feedback oder Vorstellungen vom Auftraggeber werden vom Projektteam anders aufgenommen, wodurch ein unvollständiges/fehlerhaftes Produkt entsteht. | geschäftlich | Projekt-Managment | Häufige Meetings, auch mit dem Themensteller und SHK, bei denen Fragen geklärt werden. Öfteres Melden/Nachhaken, falls keine Reaktion erfolgt. | 5 | 80% | 4 | 90% | 4.5 | 75% | 3.75
9 | 28/11/2022 | Einarbeitung in vorhandenes Projekt | Bereits vorhandene Projektarbeit ist komplex was viel Zeit zum Verstehen benötigen wird, oder nicht für den weiteren Arbeitsablauf zu gebrauchen, weswegen nach längerer Prüfung ein neues System erarbeitet und erstellt werden muss. | technisch, zeitlich | Projekt-Managment | Bereits vorhandene Unterlagen/Projektcode/Dokumentation durchschauen und überarbeiten. Verständnisfragen auch mit Vorgängerteam besprechen. | 4 | 90% | 3.6 | 80% | 3.2 | 60% | 2.4
10 | 28/11/2022 | Bereitstellung der Webanwendung | Die Bereitstellung der Webanwendung auf dem Server bereitet Probleme. | technisch | Deployment Engineer | Deployment Konzept, Klärung der Domain-Adresse | 6 | 70% | 4.2 | 40% | 2.4 | 30% | 1.8
11 | 2023-02-01 | Zeitplan | Die Zeit ist zu knapp, um das Projekt fertig zu stellen bzw. einzelene Funktionen. | zeitlich | Projekt-Managment | Absprache mit Coach und Auftraggeber treffen, klare Struktur, Ziele und Vorgehensweise sowie Prioritätensetzung | 7 |  |  |  |  | 10% | 0.7
12 | 28/11/2022 | Datenverlust des aktuellen Projektstands (ganz oder teilweise) | Technische Ausfälle, versehentliches Löschen oder Überschreiben von Arbeitsständen führen zu Verlust von Arbeitsfortschritten. | Ressource, technisch | Alle Teammitglieder | Nutzung der History-Funktion GitHubs (Einsicht vorheriger Speicher-/Codestand), BackUps planen, erstellen und durchführen. | 5 |  |  |  |  | 5% | 0.25
13 | 2023-03-29 | mangelnde Tests | Das System wird nicht geprüft bzw. dessen Daten werden nicht aktualisiert, wodurch die Funktionalität des Endprodukts stark defekt sein könnte | technisch | Deployment Engineer | regelmäßiges Einführen von Daten-Snapshots der Access-Datenbank, Skripte welche einzelne Funktionen durchlaufen und prüfen | 6
14 | 2023-03-29 | Datenschutz | Das Erstellen der Berichts-/Statistikfunktion kann durch rechtliche Regelungen verhindert werden (Datenschutz) | rechtlich | Auftraggeber, Projekt-Managment, Deployment | Absprache mit Stabstelle über weiteres Vorgehen bzw, Kenntnisse zu der Thematik, wenn nötig mit Datenschutzbeauftragten | 3